## MODELO ESTIMACION
TIPO APLICACIÓN | Alcance | CAPAS | Tipo Elemento | Elemento | Esfuerzo HH x Und | PERFIL PRO | PROYECTO COOPETRANS | Ref Requerimientos | TOTAL HH Esfuerzo | Dias HH Calendario - Fabrica Clasica | COSTO Fabrica Clasica | Dias HH Fabrica Continuas | COSTO Fabrica Continua THH | PERFIL PRO | COSTO X H (COL) | COSTO X H (INDIA) | COSTO X H (BRA) | COSTO X H (South AFRICA) | COSTO X H (AFRICA Meridional) | COSTO X H EUROPA | COSTO X H ASIA | Regla de 3
WEB | Usuario Final | FRONT-END | Presentacion | Look and Feel (CSS, JS, HTML, WIDGETS) | 8 | Ing Multimedia | 4 | 1,2,3,4,5,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 | 32 | 4 | 294400 | 1.3333 | 223932.8976 | Ing Multimedia | 9200 | 6532.9444 | 14556 | 5260.7647 | 8443.5882 | 29647.0588 | 17236.3834 | 27.47%
|  |  | Interfaz de Usuario | Parrilla de Opciones | 4 | Ing Sistemas | 4 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 | 16 | 2 | 275472 | 0.66667 | 203301.3333 | Ing Sistemas | 17217 | 10965 | 21688 | 9937 | 15949 | 56000 | 32557.6131 | 51.4%
|  |  | Interfaz de Usuario | Captura de Informacion | 4 | Ing Sistemas | 12 | 6,9,10,17,18,20,21,22,23,25,26,27 | 48 | 6 | 826416 | 2 | 609904 | Tecnologo de Sistemas | 7077 | 5834 | 8930.3529 | 4091.7059 | 6567.2353 | 23058.8235 | 13406.076 | 21.13%
|  |  | Interfaz de Usuario | Bandejas de Gestion | 12 | Ing Sistemas | 8 | 6,7,9,10,17,22,23 | 96 | 12 | 1652832 | 4 | 1219808 | COSTO TOTAL | 33494 | 23331.9444 | 45174.3529 | 19289.4706 | 30959.8235 | 108705.8824 | 63200.0726
|  |  | Interfaz de Usuario | Lanzamiento de Procesos | 2 | Ing Sistemas | 2 | 1,2,3,4,5,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 | 4 | 0.5 | 68868 | 0.16667 | 50825.3333 | Cifra Universal 1.68 | 56269.92 | 39197.6667 | 75892.9129 | 32406.3106 | 52012.5035 | 182625.8824 | 106176.1219
|  |  | Interfaz de Usuario | Consulta de Informacion | 4 | Tecnologo de Sistemas | 3 | 1,2,3,4,5,11,14,16 | 12 | 1.5 | 84924 | 0.5 | 68010.8235 |  | 20 dias | 25 dias | 25 dias | 28 dias | 25 dias | 20 dias | 25 dias
|  |  | Interfaz de Usuario | Dialogo Transaccional | 2 | Tecnologo de Sistemas | 2 | 12,16,17,22,23 | 4 | 0.5 | 28308 | 0.16667 | 22670.2745 | CHINO Mandarin | 8 Horas | 8 Horas | 8 Horas | 8 Horas | 8 Horas | 7 horas | 10 horas
|  |  | Interfaz de Usuario | Dialogo de Validacion | 1 | Tecnologo de Sistemas | 2 | 12,16,17,22,23 | 2 | 0.25 | 14154 | 0.083333 | 11335.1373 | CHINO Cantones
[11 empty] | 3245374 |  | 2409787.7996 | Español
[12 empty] | 25.75% | 835586.2004 | Ingles | INGLES
[11 empty] | 5452228.32 | 43.25% | 1403784.8167 | Portugues
Frances
| Sistemas de Terceros | INTEGRACION | Notificaciones | Mensajeria SMS | 2 | Ing Sistemas | 2 | 11,20,21,24 | 4 | 0.5 | 68868 | 0.16667 | 50825.3333
|  |  | Notificaciones | Mensajeria Email | 1 | Tecnologo de Sistemas | 2 | 20,21,23 | 2 | 0.25 | 14154 | 0.083333 | 11335.1373
|  |  | Notificaciones | Comunicación Telefonica | 2 | Tecnologo de Sistemas | 12 | 12,13,14,1520,21 | 24 | 3 | 169848 | 1 | 136021.6471
|  |  | Flujos de Informacion | Enviar Archivos | 1 | Ing Sistemas | 4 | 6,10,20,21,22,23 | 4 | 0.5 | 68868 | 0.16667 | 50825.3333
|  |  | Flujos de Informacion | Recibir Archivos | 1 | Ing Sistemas | 4 | 1,2,3,4,5,20,21 | 4 | 0.5 | 68868 | 0.16667 | 50825.3333
|  |  | Integracion Dispositivos | Usar Dispositivos del movil - API Camara, Audio, GPS | 2 | Ing Sistemas | 1 | 1,2,3,4,5,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 | 2 | 0.25 | 34434 | 0.083333 | 25412.6667
|  |  | Transaccional | Llamar una API | 3 | Ing Sistemas | 1 | 1,2,3,4,5,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 | 3 | 0.375 | 51651 | 0.125 | 38119
|  |  | Transaccional | Exponer una API | 6 | Ing Sistemas | 1 | 1,2,3,4,5,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 | 6 | 0.75 | 103302 | 0.25 | 76238
|  |  | Transaccional | Consumir un Servicio | 4 | Ing Sistemas | 1 | 12,13,14,15,16,17 | 4 | 0.5 | 68868 | 0.16667 | 50825.3333
|  |  | Transaccional | Exponer un Servicio | 8 | Ing Sistemas | 3 | 1,2,3,4,5,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 | 24 | 3 | 413208 | 1 | 304952
|  |  | Transaccional | Interfaz Estandar | 8 | Ing Sistemas | 2 | 6,7,10,23,24,26 | 16 | 2 | 275472 | 0.66667 | 203301.3333
[11 empty] | 1337541 |  | 998681.1176
[12 empty] | 25.33% | 338859.8824
[11 empty] | 2247068.88 | 42.56% | 569284.6024
| Logica de Negocio | BACK-END | Funcionalidades | Programa o Algoritmo | 8 | Tecnologo de Sistemas | 3 | 1,2,3,4,5,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 | 24 | 3 | 169848 | 1 | 136021.6471
|  |  | Funcionalidades | Funciones Recursivas | 16 | Tecnologo de Sistemas | 3 | 1,2,3,4,5,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 | 48 | 6 | 339696 | 2 | 272043.2941
|  |  | Funcionalidades | Clases | 4 | Tecnologo de Sistemas | 20 | 1,2,3,4,5,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 | 80 | 10 | 566160 | 3.3333 | 453405.4902
|  |  | Funcionalidades | Rutinas de Scritps | 6 | Ing Sistemas | 15 | 1,2,3,4,5,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 | 90 | 11.25 | 1549530 | 3.75 | 1143570
|  |  | Funcionalidades | Mapeo de Informacion (Tablas) | 20 | Ing Sistemas | 5 | 1,2,3,4,5,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 | 100 | 12.5 | 1721700 | 4.1667 | 1270633.3333
|  |  | DML | Procedimientos Almacenados | 8 | Tecnologo de Sistemas | 3 | 1,2,3,4,5,20,21 | 24 | 3 | 169848 | 1 | 136021.6471
|  |  | DML | Funciones de Manipulacion de Datos | 4 | Tecnologo de Sistemas | 3 | 1,2,3,4,5,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 | 12 | 1.5 | 84924 | 0.5 | 68010.8235
[11 empty] | 4601706 |  | 3479706.2353
[12 empty] | 24.38% | 1121999.7647
[11 empty] | 7730866.08 | 40.96% | 1884959.6047
| Informacion | PERSISTENCIA | DDL | Bases de Datos | 40 | Ing Sistemas | 12 | 1,2,3,4,5,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 | 480 | 60 | 8264160 | 20 | 6099040
|  |  | DDL | Tablas | 50 | Tecnologo de Sistemas | 1 | 1,2,3,4,5,12,13,14,15 | 50 | 6.25 | 353850 | 2.0833 | 283378.4314
|  |  | DDL | Archivos | 15 | Tecnologo de Sistemas | 5 | 1,2,3,4,5,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 | 75 | 9.375 | 530775 | 3.125 | 425067.6471
|  |  | DDL | Dominios de Objetos | 20 | Ing Sistemas | 4 | 1,2,3,4,5,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 | 80 | 10 | 1377360 | 3.3333 | 1016506.6667
|  |  | DDL | Roles | 15 | Tecnologo de Sistemas | 1 | 1,2,3,4,5,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 | 15 | 1.875 | 106155 | 0.625 | 85013.5294
|  |  | DDL | Drivers | 40 | Ing Sistemas | 3 | 1,2,3,4,5,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 | 120 | 15 | 2066040 | 5 | 1524760
[11 empty] | 12698340 |  | 9433766.2745
[12 empty] | 25.71% | 3264573.7255
[11 empty] | 21333211.2 | 43.19% | 5484483.8588
| Ejecucion de Procesos | INFRAESTRUCTURA | Servidores | Servidor de Aplicaciones | 3 | Ing Sistemas | 15 | 1,2,3,4,5,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 | 45 | 5.625 | 774765 | 1.875 | 571785
|  |  | Servidores | Servidor de Base de Datos | 3 | Ing Sistemas | 5 | 1,2,3,4,5,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 | 15 | 1.875 | 258255 | 0.625 | 190595
|  |  | Servidores | Servidor de Proxy | 2 | Ing Sistemas | 4 | 1,2,3,4,5,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 | 8 | 1 | 137736 | 0.33333 | 101650.6667
|  |  | Servidores | Servidor de Ejecucion de Procesos Batch | 4 | Ing Sistemas | 4 | 1,2,3,4,5,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 | 16 | 2 | 275472 | 0.66667 | 203301.3333
|  |  | Servicio | Nube | 2 | Ing Sistemas | 1 | 1,2,3,4,5,6,10,20,21 | 2 | 0.25 | 34434 | 0.083333 | 25412.6667
[11 empty] | 1480662 |  | 1092744.6667
[12 empty] | 26.2% | 387917.3333
[11 empty] | 2487512.16 | 44.01% | 651701.12
| Comunicación TI | NETWORKING | Seguridad | Firewall | 4 | Ing Sistemas | 10 | 1,2,3,4,5,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 | 40 | 5 | 688680 | 1.6667 | 508253.3333
|  |  | Seguridad | Certificados de Seguridad | 5 | Ing Sistemas | 10 | 1,2,3,4,5,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 | 50 | 6.25 | 860850 | 2.0833 | 635316.6667
|  |  | Seguridad | Protocolos de Comunicación | 7 | Ing Sistemas | 5 | 1,2,3,4,5,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 | 35 | 4.375 | 602595 | 1.4583 | 444721.6667
|  |  | Redes | DSL de Internet | 5 | Ing Sistemas | 5 | 1,2,3,4,5,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 | 25 | 3.125 | 430425 | 1.0417 | 317658.3333
[11 empty] | 2582550 |  | 1905950
[12 empty] | 26.2% | 676600
[11 empty] | 4338684 | 44.01% | 1136688
| Planeacion | *DEFINICION | Diseños | Arquitectura | 50 | Ing Sistemas | 4 | 1,2,3,4,5,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 | 200 | 25 | 3443400 | 8.3333 | 2541266.6667
|  |  | Diseños | Prototipos | 4 | Ing Sistemas | 4 | 1,2,3,4,5,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 | 16 | 2 | 275472 | 0.66667 | 203301.3333
|  |  | Diseños | Modelo Entidad Relacion | 40 | Ing Sistemas | 1 | 1,2,3,4,5,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 | 40 | 5 | 688680 | 1.6667 | 508253.3333
|  |  | Planeacion | Plan de Implementacion | 3 | Ing Sistemas | 1 | 1,2,3,4,5,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 | 3 | 0.375 | 51651 | 0.125 | 38119
|  |  | Planeacion | Gestion y Planeacion del Proyecto | 4 | Ing Sistemas | 4 | 1,2,3,4,5,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 | 16 | 2 | 275472 | 0.66667 | 203301.3333
[11 empty] | 4734675 |  | 3494241.6667
[12 empty] | 26.2% | 1240433.3333
[11 empty] | 7954254 | 44.01% | 2083928